|  |  |
| --- | --- |
| **NU - PL – 67 - 02** | **002** |

**แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ**

**โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยนเรศวร**

**หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย**

**1. รหัสโครงการ 040101830018 (บว. มน. 01-04-011)**

**ชื่อโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree Program)**

 🖵 โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project)

☑ โครงการตามภารกิจ (Function Project)

🖵 โครงการงานประจำ (Routine project)

**2. ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย**

 ☑ การผลิตบัณฑิต ☑ การวิจัย 🖵 การบริการวิชาการแก่สังคม

 🖵 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 🖵 บริหารจัดการ

**3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ**

 **3.1 (ร่าง) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 - 2570**

 ☑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 Quality Entrepreneurship Oriented Education

 ☑ SO1: Personalized education

 🖵 SO2: Sustainable Student Life

 🖵 SO3: Alumni Engagement

 ☑ ยุทธศาสตร์ที่ 2 Global and Frontier Research

 ☑ SO4: NU Research Ecosystem Development (International Exposure & Linkage)

 🖵 ยุทธศาสตร์ที่ 3 Knowledge Transfer For Engagement Society

  🖵 SO5: Well being, Engagement and Sustainable Area: WESA

 🖵 SO6: Innovation-driven economic community

 🖵 ยุทธศาสตร์ที่ 4 Cultural Ecosystem Service

  🖵 SO7: Local Wisdom and Cultural Diversity Knowledge Management

 🖵 SO8: Uplift Local Wisdom for Creative Economy

 🖵 ยุทธศาสตร์ที่ 5 Sustainability Organization

 🖵 SO9: Digital Transformations

 🖵 SO10: Modern HR management

 🖵 SO11: Quality Organization

 🖵 SO12: Resources Management (Asset Management/Resource Allocation)

**3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)**

 3.2.1 พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย

 🖵 กำกับ ติดตามคุณภาพหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

 ☑ สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล และการสร้างนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน

 ☑ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 🖵 พัฒนาระบบการให้บริการและการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 3.2.2 ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย

 ☑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทุกหลักสูตรผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของประเทศ และยกระดับมาตรฐานหลักสูตรสู่สากล

 ☑ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย

 ☑ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมของนิสิตบัณฑิตศึกษาให้มีคุณค่าสู่สากลและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

 🖵 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา Soft Skill ของนิสิตบัณฑิตศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสังคม

 🖵 ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรโดยใช้เทคโนโลยี จัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส
เน้นผลลัพธ์ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (partnership) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

**4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน**

**4.1 ภายใต้แผนงาน**

 กองทุนทั่วไป แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดเงินอุดหนุน – เงินอุดหนุนทั่วไป –โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree Program)

4.2 ลักษณะโครงการ 🗹 โครงการที่ใช้งบประมาณ 🖵 โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

4.3 วิธีการดำเนินงาน 🗹 ดำเนินการเอง 🖵 จัดจ้าง

4.4 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)...................................................................................................................

**5. ผู้รับผิดชอบ**

 5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

 5.2 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวิจัย โทร......8816......

 5.3 ผู้ประสานงาน นางสาวตรีรัส ดิเรกพิทักษ์ โทร......8821......

 5.4 ผู้รายงานผล นางสาวตรีรัส ดิเรกพิทักษ์. โทร......8821......

**6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)**

 ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการก้าวเป็นมหาวิทยาลัยในระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะสองปริญญา (Double Degree Program) ออกแบบมาให้นิสิตเรียนสองสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ต่างคณะ หรือสาขาต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เป็นอีกหนึ่งกลไกในการผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในระดับแนวหน้า บัณฑิตวิทยาลัย เล็งเห็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือไว้กับสถาบันต่าง ๆ ในหลายประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและการวิจัยในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนนิสิตทำให้เป็นการกระตุ้นให้มีผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น ได้มีประสบการณ์การทำงานวิจัยกับกลุ่มงานวิจัยระดับนานาชาติ ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงริเริ่มการจัดทำโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา พร้อมทั้งจัดสรรทุนสนับสนุนการเรียนในหลักสูตรทั้งในรูปแบบ Inbound และ Outbound ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ที่มหาวิทยาลัยจัดทำไว้กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ

**7. วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร Double Degree Program ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา

 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เครือข่ายการเรียนรู้ และเครือข่ายการทำวิจัย กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ

 4. เพื่อจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรสองปริญญา (inbound students)

 5. เพื่อผลิตนิสิตที่ทีความรู้ความสามารถในระดับสากล และยกระดับศักยภาพทางวิชาการไปสู่ระดับโลก

**8. กิจกรรม/เป้าหมายของโครงการ**

 8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

| **ลำดับ** | **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์กิจกรรม** | **ตัวชี้วัด** | **เชิงผลผลิต****(Output)** | **เชิงผลลัพธ์(Outcome)** | **ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดประชุมหารือการสร้างความร่วมมือ ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างประเทศ | ผลักดันให้คณะ/วิทยาลัย จัดทำหลักสูตรสองปริญญาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น  | ☑ ปริมาณมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MoA) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 สถาบัน☑ คุณภาพคณะ/วิทยาลัย จัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับนิสิตทั้งในและต่างประเทศได้ | - มีการประชุมฯ ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย ม.นเรศวร กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ- คณะ/วิทยาลัย รับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา | มีหลักสูตรสองปริญญา และมีนิสิตจากคณะ/วิทยาลัย ต่าง ๆ เข้าศึกษาหลักสูตรสองปริญญา | ...................... |
| 2 | จัดสรรเป็นทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ในหลักสูตรสองปริญญา ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOA) | ให้ทุนนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรสองปริญญา | ☑ ปริมาณให้ทุนนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรสองปริญญาอย่างน้อย 1 คน☑ คุณภาพมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน | มีการจัดสรรทุนให้นิสิต Inbound ที่เข้าศึกษาภายใต้หลักสูตรสองปริญญา เพื่อเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ | มีนิสิตจากมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ เข้าศึกษาหลักสูตรสองปริญญา | ...................... |
| 3 | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา | 1. ทราบแนวทางและวัตถุประสงค์การจัดทำหลักสูตรสองปริญญา2. คณะ/วิทยาลัย มีแผนในการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาเพื่อรองรับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ3. กระตุ้นและผลักดันให้คณะ/วิทยาลัย เพิ่มความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในต่างประเทศให้มากขึ้น | ☑ ปริมาณร้อยละ 80 ของคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมฯ☑ คุณภาพคณะ/วิทยาลัย รับทราบแนวทางการจัดทำหลักสูตรสองปริญญาเพื่อรองรับนิสิตทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา- คณะ/วิทยาลัย รับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา | คณะ/วิทยาลัย รับทราบวัตถุประสงค์และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาเพื่อผลักดันนิสิตในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการเข้าศึกษาหลักสูตรสองปริญญา และมีหลักสูตรสองปริญญาที่สามารถรองรับนิสิตต่างชาติได้ | ...................... |

 8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **หน่วยนับ** | **จำนวน** |
| **กิจกรรมที่ 1** | **กิจกรรมที่ 2** | **กิจกรรมที่ 3** |
| จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น | คน | 20 | 2 | 30 |
| นิสิต | คน | - | 2 | - |
| บุคลากรสายวิชาการ | คน | 15 | - | 25 |
| บุคลากรสายสนับสนุน | คน | 5 | - | 5 |
| ประชาชน/สังคม....... | คน |  |  |  |
| ศิษย์เก่า......... | คน |  |  |  |
| องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... | ระบุหน่วยนับ... |  |  |  |
| หลักสูตร........... | ระบุหน่วยนับ... |  |  |  |
| อื่นๆ..................................... | ระบุหน่วยนับ... |  |  |  |

 8.3 กิจกรรม/เนื้อหาที่/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะดำเนินการ (รายกิจกรรม)

| **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (บาท)** |
| --- | --- | --- |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
|  | **พ.ศ. 2566** | **พ.ศ. 2567** |
| (บาท) | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **กิจกรรมที่ 1** การจัดประชุมฯ |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นวางแผนงาน (P)1. ขออนุมัติจัดประชุมฯ2. จัดเตรียมข้อมูลการประชุมฯ และวาระการประชุมฯ 3. จัดทำคำสั่งฯ แต่งตั้งคณะทำงาน (ถ้ามี) | - |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ขั้นดำเนินการ (D)1. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง2. จัดประชุม3. จัดทำเอกสารทางการเงินและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  - รายงานผลการประชุม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไป | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 2** จัดสรรเป็นทุนสนับสนุนนิสิตที่เข้าศึกษาหลักสูตรสองปริญญา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นวางแผนงาน (P)1. จัดประชุมชี้แจงคณะ/วิทยาลัย เกี่ยวกับนโยบายการให้ทุนสนับสนุน2. ประชาสัมพันธ์ทุนให้คณะ/วิทยาลัยรับทราบ3. จัดทำข้อมูลหลักสูตรสองปริญญาที่คณะจะเปิดรับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นดำเนินการ (D)1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรสองปิริญญา2. จัดทำเอกสารขออนุมัติทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตหลักสูตรสองปริญญา3. จัดทำเอกสารขออนุมัติเบิกทุนสนับสนุนนิสิตหลักสูตรสองปริญญา แต่ละภาคเรียน | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 1. ประชุมสรุปงานและปัญหาการดำเนินงาน2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) .พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไป | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 3** แลกเปลี่ยนเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นวางแผนงาน (P)1. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน2. ประสานงานวิทยากรและกำหนดวันจัดกิจกรรม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นดำเนินการ (D)1. จัดทำเอกสารขออนุมัติกิจกรรมและกำหนดการ2. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร 3. จัดกิจกรรม4. จัดทำเอกสารทางการเงินและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 1. ประชุมสรุปงานและปัญหาการดำเนินงาน2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) .พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไป | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **55,000** | **5,000** | **20,000** | **20,000** | **10,000** |

**หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ**

**9. งบประมาณ**

 9.1 แหล่งงบประมาณ

🗹 รายได้........55,000.....บาท ◻ แผ่นดิน...................................บาท

◻ แหล่งทุนภายนอก...............................บาท ◻ เงินกู้...................................บาท

 กองทุนทั่วไป แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลชานุการบัณฑิตวิทยาลัย
หมวดเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป – โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree Program))

 9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

 (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน (บาท) |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5,000 |
| 2 | ทุนสนับสนุนนิสิตที่เข้าศึกษาหลักสูตรสองปริญญา | 40,000 |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 10,000 |
| **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | **55,000** |

**หมายเหตุ** ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

**10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายกิจกรรม)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | กิจกรรมที่ 1 | กิจกรรมที่ 2 | กิจกรรมที่ 3 |
| 10.1. | วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม | เดือน ต.ค.66-ก.ย.67 | เดือน ต.ค.66-ก.ย.67 | เดือน ต.ค.66-ก.ย.67 |
| 10.2 | สถานที่จัดกิจกรรม | ภายในมหาวิทยาลัย | ภายในมหาวิทยาลัย | ภายในมหาวิทยาลัย |

**11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 1. มีความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร Double Degree Program กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ

 2. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้และทำวิจัยในต่างประเทศ

 3. มีเครือข่ายการเรียนรู้และการทำวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

 4. มีการจัดสรรทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรสองปริญญา

 5. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา

........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวตรีรัส ดิเรกพิทักษ์)

........................................................................รองคณบดีฝ่ายวิจัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน)

..................................................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์)