|  |  |
| --- | --- |
| **NU - PL – 67 - 02** | **002** |

**แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ**

**โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยนเรศวร**

**หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย**

**1. รหัสโครงการ 040101830018 (บว. มน. 01-04-011)**

**ชื่อโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree Program)**

🖵 โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project)

☑ โครงการตามภารกิจ (Function Project)

🖵 โครงการงานประจำ (Routine project)

**2. ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย**

☑ การผลิตบัณฑิต ☑ การวิจัย 🖵 การบริการวิชาการแก่สังคม

🖵 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 🖵 บริหารจัดการ

**3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ**

**3.1 (ร่าง) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 - 2570**

☑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 Quality Entrepreneurship Oriented Education

☑ SO1: Personalized education

🖵 SO2: Sustainable Student Life

🖵 SO3: Alumni Engagement

☑ ยุทธศาสตร์ที่ 2 Global and Frontier Research

☑ SO4: NU Research Ecosystem Development (International Exposure & Linkage)

🖵 ยุทธศาสตร์ที่ 3 Knowledge Transfer For Engagement Society

🖵 SO5: Well being, Engagement and Sustainable Area: WESA

🖵 SO6: Innovation-driven economic community

🖵 ยุทธศาสตร์ที่ 4 Cultural Ecosystem Service

🖵 SO7: Local Wisdom and Cultural Diversity Knowledge Management

🖵 SO8: Uplift Local Wisdom for Creative Economy

🖵 ยุทธศาสตร์ที่ 5 Sustainability Organization

🖵 SO9: Digital Transformations

🖵 SO10: Modern HR management

🖵 SO11: Quality Organization

🖵 SO12: Resources Management (Asset Management/Resource Allocation)

**3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)**

3.2.1 พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย

🖵 กำกับ ติดตามคุณภาพหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

☑ สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล และการสร้างนวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน

☑ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ

🖵 พัฒนาระบบการให้บริการและการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

3.2.2 ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย

☑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทุกหลักสูตรผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของประเทศ และยกระดับมาตรฐานหลักสูตรสู่สากล

☑ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย

☑ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมของนิสิตบัณฑิตศึกษาให้มีคุณค่าสู่สากลและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

🖵 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา Soft Skill ของนิสิตบัณฑิตศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสังคม

🖵 ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรโดยใช้เทคโนโลยี จัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส  
เน้นผลลัพธ์ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (partnership) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

**4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน**

**4.1 ภายใต้แผนงาน**

กองทุนทั่วไป แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  
หมวดเงินอุดหนุน – เงินอุดหนุนทั่วไป –โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree Program)

4.2 ลักษณะโครงการ 🗹 โครงการที่ใช้งบประมาณ 🖵 โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ

4.3 วิธีการดำเนินงาน 🗹 ดำเนินการเอง 🖵 จัดจ้าง

4.4 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)...................................................................................................................

**5. ผู้รับผิดชอบ**

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

5.2 ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวิจัย โทร......8816......

5.3 ผู้ประสานงาน นางสาวตรีรัส ดิเรกพิทักษ์ โทร......8821......

5.4 ผู้รายงานผล นางสาวตรีรัส ดิเรกพิทักษ์. โทร......8821......

**6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)**

ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในการก้าวเป็นมหาวิทยาลัยในระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรในลักษณะสองปริญญา (Double Degree Program) ออกแบบมาให้นิสิตเรียนสองสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ต่างคณะ หรือสาขาต่างมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เป็นอีกหนึ่งกลไกในการผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในระดับแนวหน้า บัณฑิตวิทยาลัย เล็งเห็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือไว้กับสถาบันต่าง ๆ ในหลายประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการและการวิจัยในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนนิสิตทำให้เป็นการกระตุ้นให้มีผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น ได้มีประสบการณ์การทำงานวิจัยกับกลุ่มงานวิจัยระดับนานาชาติ ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงริเริ่มการจัดทำโครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา พร้อมทั้งจัดสรรทุนสนับสนุนการเรียนในหลักสูตรทั้งในรูปแบบ Inbound และ Outbound ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ที่มหาวิทยาลัยจัดทำไว้กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ

**7. วัตถุประสงค์**

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร Double Degree Program ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา

3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เครือข่ายการเรียนรู้ และเครือข่ายการทำวิจัย กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ

4. เพื่อจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรสองปริญญา (inbound students)

5. เพื่อผลิตนิสิตที่ทีความรู้ความสามารถในระดับสากล และยกระดับศักยภาพทางวิชาการไปสู่ระดับโลก

**8. กิจกรรม/เป้าหมายของโครงการ**

8.1. เป้าหมายการดำเนินงาน

| **ลำดับ** | **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์กิจกรรม** | **ตัวชี้วัด** | **เชิงผลผลิต**  **(Output)** | **เชิงผลลัพธ์(Outcome)** | **ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดประชุมหารือการสร้างความร่วมมือ ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างประเทศ | ผลักดันให้คณะ/วิทยาลัย จัดทำหลักสูตรสองปริญญาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น | ☑ ปริมาณ  มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MoA) ด้านการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 สถาบัน  ☑ คุณภาพ  คณะ/วิทยาลัย จัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับนิสิตทั้งในและต่างประเทศได้ | - มีการประชุมฯ ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย ม.นเรศวร กับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  - คณะ/วิทยาลัย รับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา | มีหลักสูตรสองปริญญา และมีนิสิตจากคณะ/วิทยาลัย ต่าง ๆ เข้าศึกษาหลักสูตรสองปริญญา | ...................... |
| 2 | จัดสรรเป็นทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ในหลักสูตรสองปริญญา ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOA) | ให้ทุนนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรสองปริญญา | ☑ ปริมาณ  ให้ทุนนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรสองปริญญา อย่างน้อย 1 คน  ☑ คุณภาพ  มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน | มีการจัดสรรทุนให้นิสิต Inbound ที่เข้าศึกษาภายใต้หลักสูตรสองปริญญา เพื่อเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ | มีนิสิตจากมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ เข้าศึกษาหลักสูตรสองปริญญา | ...................... |
| 3 | กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา | 1. ทราบแนวทางและวัตถุประสงค์การจัดทำหลักสูตรสองปริญญา  2. คณะ/วิทยาลัย มีแผนในการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาเพื่อรองรับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ  3. กระตุ้นและผลักดันให้คณะ/วิทยาลัย เพิ่มความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในต่างประเทศให้มากขึ้น | ☑ ปริมาณ  ร้อยละ 80 ของคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมฯ  ☑ คุณภาพ  คณะ/วิทยาลัย รับทราบแนวทางการจัดทำหลักสูตรสองปริญญาเพื่อรองรับนิสิตทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา  - คณะ/วิทยาลัย รับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญา | คณะ/วิทยาลัย รับทราบวัตถุประสงค์และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรสองปริญญาเพื่อผลักดันนิสิตในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการเข้าศึกษาหลักสูตรสองปริญญา และมีหลักสูตรสองปริญญาที่สามารถรองรับนิสิตต่างชาติได้ | ...................... |

8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **หน่วยนับ** | **จำนวน** | | |
| **กิจกรรมที่ 1** | **กิจกรรมที่ 2** | **กิจกรรมที่ 3** |
| จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น | คน | 20 | 2 | 30 |
| นิสิต | คน | - | 2 | - |
| บุคลากรสายวิชาการ | คน | 15 | - | 25 |
| บุคลากรสายสนับสนุน | คน | 5 | - | 5 |
| ประชาชน/สังคม....... | คน |  |  |  |
| ศิษย์เก่า......... | คน |  |  |  |
| องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... | ระบุหน่วยนับ... |  |  |  |
| หลักสูตร........... | ระบุหน่วยนับ... |  |  |  |
| อื่นๆ..................................... | ระบุหน่วยนับ... |  |  |  |

8.3 กิจกรรม/เนื้อหาที่/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะดำเนินการ (รายกิจกรรม)

| **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (บาท)** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ไตรมาส 1** | | | **ไตรมาส 2** | | | **ไตรมาส 3** | | | **ไตรมาส 4** | | |
|  | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | |
| (บาท) | ต.ค. | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **กิจกรรมที่ 1** การจัดประชุมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นวางแผนงาน (P)  1. ขออนุมัติจัดประชุมฯ  2. จัดเตรียมข้อมูลการประชุมฯ และวาระการประชุมฯ  3. จัดทำคำสั่งฯ แต่งตั้งคณะทำงาน (ถ้ามี) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นดำเนินการ (D)  1. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง  2. จัดประชุม  3. จัดทำเอกสารทางการเงินและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  - รายงานผลการประชุม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A)  พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไป | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 2** จัดสรรเป็นทุนสนับสนุนนิสิตที่เข้าศึกษาหลักสูตรสองปริญญา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นวางแผนงาน (P)  1. จัดประชุมชี้แจงคณะ/วิทยาลัย เกี่ยวกับนโยบายการให้ทุนสนับสนุน  2. ประชาสัมพันธ์ทุนให้คณะ/วิทยาลัยรับทราบ  3. จัดทำข้อมูลหลักสูตรสองปริญญาที่คณะจะเปิดรับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นดำเนินการ (D)  1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรับสมัครผู้เข้าศึกษาหลักสูตรสองปิริญญา  2. จัดทำเอกสารขออนุมัติทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตหลักสูตรสองปริญญา  3. จัดทำเอกสารขออนุมัติเบิกทุนสนับสนุนนิสิตหลักสูตรสองปริญญา แต่ละภาคเรียน | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  1. ประชุมสรุปงานและปัญหาการดำเนินงาน  2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) .  พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไป | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **กิจกรรมที่ 3** แลกเปลี่ยนเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นวางแผนงาน (P)  1. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  2. ประสานงานวิทยากรและกำหนด  วันจัดกิจกรรม | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นดำเนินการ (D)  1. จัดทำเอกสารขออนุมัติกิจกรรมและกำหนดการ  2. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร  3. จัดกิจกรรม  4. จัดทำเอกสารทางการเงินและเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  1. ประชุมสรุปงานและปัญหาการดำเนินงาน  2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) .  พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไป | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **55,000** | **5,000** | | | **20,000** | | | **20,000** | | | **10,000** | | |

**หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ**

**9. งบประมาณ**

9.1 แหล่งงบประมาณ

🗹 รายได้........55,000.....บาท ◻ แผ่นดิน...................................บาท

◻ แหล่งทุนภายนอก...............................บาท ◻ เงินกู้...................................บาท

กองทุนทั่วไป แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา สำนักงานเลชานุการบัณฑิตวิทยาลัย  
หมวดเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป – โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree Program))

9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)

(รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน (บาท) |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5,000 |
| 2 | ทุนสนับสนุนนิสิตที่เข้าศึกษาหลักสูตรสองปริญญา | 40,000 |
| 3 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | 10,000 |
| **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | | **55,000** |

**หมายเหตุ** ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

**10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายกิจกรรม)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | กิจกรรมที่ 1 | กิจกรรมที่ 2 | กิจกรรมที่ 3 |
| 10.1. | วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม | เดือน ต.ค.66-  ก.ย.67 | เดือน ต.ค.66-  ก.ย.67 | เดือน ต.ค.66-ก.ย.67 |
| 10.2 | สถานที่จัดกิจกรรม | ภายใน  มหาวิทยาลัย | ภายใน  มหาวิทยาลัย | ภายในมหาวิทยาลัย |

**11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. มีความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร Double Degree Program กับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ

2. ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้และทำวิจัยในต่างประเทศ

3. มีเครือข่ายการเรียนรู้และการทำวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

4. มีการจัดสรรทุนสนับสนุนสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรสองปริญญา

5. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำหลักสูตรสองปริญญา

........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวตรีรัส ดิเรกพิทักษ์)

........................................................................รองคณบดีฝ่ายวิจัย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน)

..................................................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์)