|  |  |
| --- | --- |
| **NU - PL – 67 - 02** | **002** |

**แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ**

**โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยนเรศวร**

**หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย**

**1. รหัสโครงการ 040101088**264 **(บว. มน. 03-04-16)**

**ชื่อโครงการจัดทำวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)**

🞏 **โครงการตามยุทธศาสตร์ (Strategic project)**

🞏 **โครงการตามภารกิจ (Function Project)**

**☑ โครงการงานประจำ (Routine project)**

**2. ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย**

🖵 การผลิตบัณฑิต ☑ การวิจัย 🖵 การบริการวิชาการแก่สังคม

🖵 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 🖵 บริหารจัดการ

**3. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ**

3.1 (ร่าง) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2566 - 2570

🖵 ยุทธศาสตร์ที่ 1 Quality Entrepreneurship Oriented Education

🖵 SO1: Personalized education

🖵 SO2: Sustainable Student Life

🖵 SO3: Alumni Engagement

☑ ยุทธศาสตร์ที่ 2 Global and Frontier Research

☑ SO4: NU Research Ecosystem Development (International Exposure & Linkage)

🖵 ยุทธศาสตร์ที่ 3 Knowledge Transfer For Engagement Society

🖵 SO5: Well being, Engagement and Sustainable Area: WESA

🖵 SO6: Innovation-driven economic community

☑ ยุทธศาสตร์ที่ 4 Cultural Ecosystem Service

☑ SO7: Local Wisdom and Cultural Diversity Knowledge Management

🖵 SO8: Uplift Local Wisdom for Creative Economy

🖵 ยุทธศาสตร์ที่ 5 Sustainability Organization

🖵 SO9: Digital Transformations

🖵 SO10: Modern HR management

🖵 SO11: Quality Organization

🖵 SO12: Resources Management (Asset Management/Resource Allocation)

**3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี)**

**3.2.1 พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย**

🖵 กำกับ ติดตามคุณภาพหลักสูตรและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

🖵 สนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล และการสร้างนวัตกรรม

ที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน

🖵 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับประเทศ

และระดับนานาชาติ

🖵 พัฒนาระบบการให้บริการและการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษาโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

**3.2.2 ยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย**

🖵 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทุกหลักสูตรผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของประเทศ

และยกระดับมาตรฐานหลักสูตรสู่สากล

🖵 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อคนทุกช่วงวัย

☑ ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพื่อยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม

ของนิสิตบัณฑิตศึกษาให้มีคุณค่าสู่สากลและตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

🖵 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา Soft Skill ของนิสิตบัณฑิตศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสังคม

🖵 ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรโดยใช้เทคโนโลยี จัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส เน้นผลลัพธ์

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (partnership) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

**4. ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน**

**4.1 ภายใต้** กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป – โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม (โครงการจัดทำวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์))

**4.2 ลักษณะโครงการ** 🗹 โครงการที่ใช้งบประมาณ 🖵 โครงการที่**ไม่ใช้**งบประมาณ

**4.3 วิธีการดำเนินงาน** 🗹 ดำเนินการเอง 🖵 จัดจ้าง

**4.4 รหัส GFMIS ของโครงการ (ถ้ามี)...................................................................................................................**

**5. ผู้รับผิดชอบ**

5.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

5.2 ผู้รับผิดชอบ นางสาวกัลยกร เทียมแก้ว โทร. 8844 .

5.3 ผู้ประสานงาน นางสาวกัลยกร เทียมแก้ว โทร. 8844 .

5.4 ผู้รายงานผล นางสาวกัลยกร เทียมแก้ว โทร. 8844 .

**6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ)**

ตามที่มหาวิทยาลัยนเรศวรมีประเด็นยุทธศาสาตร์ในการมีงานวิจัยในระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) ทางบัณฑิตวิทยาลัยจึงมีนโยบายในการสนับสนุนการยกระดับงานวิจัยให้มีคุณภาพสู่สากล โดยกำหนดให้การพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย (Research Ecosystems) เป็นหนึ่งกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ซึ่งการเผยแพร่ผลงานวิจัยการเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถพัฒนาความรู้ของตนเอง ไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลาย เกิดผลลัพธ์  
ในภาพรวม คือ การพัฒนาทั้งตนเอง นิสิต นักศึกษา องค์กร สังคม และประเทศชาติ ในปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้จัดทำวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และฐานข้อมูล ACI และมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพให้เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับสากลได้

บัณฑิตวิทยาลัยเล็งเห็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพวารสารทางวิชาการ ให้เข้าสู่ฐานข้อมูลระดับสากล เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ สนับสนุนให้นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสตีพิมพ์บทความงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในวารสารที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

**7. วัตถุประสงค์โครงการ**

1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความงานวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

2. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพ

และนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

3. เพื่อบริหารจัดการวารสารฯ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

**8. กิจกรรม/เป้าหมายของโครงการ**

**8.1 เป้าหมายการดำเนินงาน**

| **ลำดับ** | **กิจกรรม** | **วัตถุประสงค์กิจกรรม** | **ตัวชี้วัด** | **เชิงผลผลิต**  **(Output)** | **เชิงผลลัพธ์**  **(Outcome)** | **ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | วารสารการวิจัย  เพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) | รวบรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่  ให้เป็นไปตาม  ระเบียบฯ และ  กำหนดตีพิพ์ | 🗹 ปริมาณ  จำนวนฉบับที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นไปตามระเบียบที่วารสารกำหนด คือ 4 ฉบับ/ปี และมีจำนวนบทความ คือ 10 บทความ/ฉบับ  🗹 คุณภาพ  วารสารได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับสากล | ได้วารสารที่เป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมทั้งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ และเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สามารถนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ | วารสารพัฒนา  เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับสากล |  |

**8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เป้าหมาย** | **หน่วยนับ** | **จำนวน** | | | |
| **กิจกรรมที่ 1** | **กิจกรรมที่ 2** | **กิจกรรมที่ 3** | **กิจกรรมที่ 4** |
| **จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น** | **คน** | **50** | **-** | **-** | **-** |
| นิสิต | คน |  |  |  |  |
| บุคลากรสายวิชาการ | คน |  |  |  |  |
| บุคลากรสายสนับสนุน | คน |  |  |  |  |
| ประชาชน/สังคม....... | คน |  |  |  |  |
| ศิษย์เก่า......... | คน |  |  |  |  |
| องค์กร/ระบบบริหารจัดการ........... | ระบุหน่วยนับ... |  |  |  |  |
| หลักสูตร........... | ระบุหน่วยนับ... |  |  |  |  |
| อื่นๆ นิสิต คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ | คน | **50** | **-** | **-** | **-** |

**8.3 กิจกรรม/เนื้อหาที่/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะดำเนินการ (รายกิจกรรม)**

| **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (บาท)** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ไตรมาส 1** | | | **ไตรมาส 2** | | | **ไตรมาส 3** | | | **ไตรมาส 4** | | |
|  | **พ.ศ. 2566** | | | **พ.ศ. 2567** | | | | | | | | |
| **(บาท)** | **ต.ค.** | **พ.ย** | **ธ.ค.** | **ม.ค** | **ก.พ** | **มี.ค** | **เม.ย** | **พ.ค** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| **กิจกรรมที่ 2**  **ขั้นวางแผนงาน (P)**  1. ประชุมวางแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม  2. ประชุมเตรียมรวบรวมข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นดำเนินการ (D)**  1. ขออนุมัติโครงการ  2. รวบรวมผลงาน  3. ทาบทามและส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  4. ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม  5. ตีพิมพ์เผยแพร่  6. กิจกรรมการจัดการความรู้  7. การศึกษาดูงาน | **209,300** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นสรุปและประเมินผล (C)**  1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  2. รายงานผลการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)**  1. นำผลประเมินมาพิจารณาปรับปรุง/พัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **209,300** | **50,000** | | | **50,000** | | | **59,300** | | | **50,000** | | |

**9. งบประมาณ**

**9.1 แหล่งงบประมาณ**

☑เงินรายได้.........209,300..........................บาท 🞎งบประมาณแผ่นดิน...................................บาท

🞎แหล่งทุนภายนอก.....................................บาท 🞎เงินกู้.............................................................บาท

กองทุนวิจัย แผนงานวิจัย งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย หมวดเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป –โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม (โครงการจัดทำวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์))

**9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จำแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ)**

**(รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1)**

**ประมาณการรายรับ**

| **ลำดับ** | **รายการ** | **จำนวน (บาท)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | เงินรายได้ -โครงการจัดทำวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  อัตราค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์   * บุคคลภายใน จำนวน 10 คน ไม่มีค่าธรรมเนียม * บุคคลภายนอก จำนวน 65 คน ๆ ละ 3,000 บาท * ศิษย์เก่า จำนวน 10 คน ๆ ละ 2,500 บาท * นิสิต จำนวน 10 คน ๆ ละ 1,500 บาท   หัก เข้ามหาวิทยาลัย 9% = 21,150.- บาท คงเหลือ 213,850 |  |
|  | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | **213,850** |
|  | **ทั้งนี้ประมาณการรายรับที่ใช้ได้จริง** | **209,300** |

| **ลำดับ** | **รายการ** | **จำนวน (บาท)** |
| --- | --- | --- |
| 1 | ค่าตอบแทนผู้ประเมินพิจารณาบทความ | 130,000 |
| 2 | ค่าจัดพิมพ์เล่มวารสารฯ | 13,000 |
| 3 | ค่าประชุม/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีวารสารในฐานข้อมูลระดับสากล | 40,000 |
| 4 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 15,000 |
| 5 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 10,000 |
| 6 | ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการฯ | 1,300 |
|  | **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | **209,300** |

**\*หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ**

**10. วัน เวลา และสถานที่ในการดำเนินการ (รายกิจกรรม)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายการ** | **กิจกรรมที่ 1** |
| 10.1 | วัน เวลา ในการจัดกิจกรรม | พฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567 |
| 10.2 | สถานที่จัดกิจกรรม | มหาวิทยาลัยนเรศวร |

**11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

ได้วารสารที่เป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมทั้งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ และเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สามารถนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

........................................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวกัลยกร เทียมแก้ว)

..............................................................................รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา พัดเกตุ)

............................................................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์)